Приложение

к постановлению

администрации района

от 25.07.2014 № 509-п

- План

- мероприятий («дорожная карта»)

- «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования

- Асекеевского района Оренбургской области»

- на 2013-2018 годы

- ГЛАВА I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- ГЛАВА II.  Изменения в общем образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- ГЛАВА III.  Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода  к эффективному контракту

ГЛАВА II.  ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

I. Основные направления

1. Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов, включает в себя:

- введение ФГОС;

- формирование системы регионального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- разработку, апробацию и реализацию региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования), а также повышение квалификации педагогических работников.

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- совершенствование региональной системы оценки качества;

- разработку и реализацию региональной и муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного  контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

- разработку и внедрение механизмов эффективного  контракта с руководителями общеобразовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи  между показателями  качества  предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и

- эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

II. Ожидаемые результаты

4. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по новым ФГОС.

5. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование региональной системы оценки качества, введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности, сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

6. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает усиление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

III. Основные количественные характеристики системы общего образования детей

| № | Наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 7-17 лет | человек | 2100 | 2198 | 2200 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 |
| 2. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 2100 | 2198 | 2200 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 |
| 3. | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с новым ФГОС | процентов | 47 | 54 | 58 | 67 | 71 | 75 | 79,5 |
| 5. | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 45,6 | 44,9 | 44,8 | 44,5 | 44,3 | 44,1 | 44,0 |
| 6. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | процентов | 64,2 | 68,5 | 68,6 | 68,7 | 68,8 | 68,9 | 69,0 |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования детей,                                                  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: закупка учебников и методических пособий, приобретение предметных кабинетов, учебно-лабораторного оборудования и др.; повышение квалификации руководящих и педагогических работников через различные активные формы методического сопровождения, а также обучение по программам дополнительного профессионального образования и т.д) в том числе: | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы |  |
| 1.1. | Начального общего образования |  | 2013-2014 годы | доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС, - 81,4 процента |
| 1.2. | Основного общего образования |  | 2015-2018 годы |  |
| 2. | Участие в формировании системы регионального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Отдел образования | 2013-2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и 10 процентах школ с худшими результатами – 1,53 процента |
| 2.1. | Разработка методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2013-2013 годы | инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования; инструктивно-методические материалы по проведению комплексного мониторинга готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории; инструктивно-методические материалы по проведению мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 2.2. | Апробация и анализ результатов мониторинга | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2014 год | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга; методические рекомендации по устранению выявленных затруднений у обучающихся к освоению основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) общего образования; методические рекомендации по формированию готовности учащихся 8 классов к выбору образовательной и профессиональной траектории; методические рекомендации по социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 2.3. | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2015-2018 годы | информационно-аналитические материалы по итогам апробации мониторинга на регулярной основе |
| 3. | разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | Отдел образования с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы | удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 4. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов | Отдел образования с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 5. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Отдел образования с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 6. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным стандартом общего образования для всех категорий граждан | Отдел образования с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 7. | Совершенствование региональной системы оценки качества и обеспечение ее функционирования с учетом методических рекомендаций, утв. Минобрнауки России 14 октября 2013 года | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2015 годы |  |
| 7.1. | Участие в разработке региональной модели системы оценки качества образования | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | модель системы оценки качества образования, утвержденная решением коллегии министерства образования области |
| 7.2. | Участие в разработке положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | положение о региональной системе оценки качества образования; административный регламент по организации контроля качества образования, в том числе образовательных достижений обучающихся |
| 7.3. | Внесение изменений в перечень показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффкутивности деятельности государственных (муниципальных) организаций в сфере образования, их руководителей и работников, утв. 18 июня 2013 года | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | 17 общеобразовательных организаций (100 процентов), в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |
| 8. | Кадровое обеспечение системы общего образования | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2015 годы |  |
| 8.1. | Разработка районной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 8.2. | Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | комплекс мер, направленных на поддержку молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования |
| 8.3. | Разработка районной модели допрофессионального педагогического образования |  |  | районная модель допрофессионального педагогического образования |
| 8.4. | Апробация региональной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |  | 2014-2016 годы | предложения по корректировке содержания разделов районной программы переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 8.5. | Мониторинг эффективности программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |  | 2014-2016 годы | информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга эффективности программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров |
| 8.6. | Участие в реализации программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров (реализация комплекса мер по организации постдипломной специализации, наставничества, регионального целевого заказа на подготовку педагогических работников) |  | 2017-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 9. | Разработка и реализация муниципальной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условий | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | программа поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, утвержденная постановлением администрации Асекеевского района |
| 9.1. | Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена в школах, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами области, с целью обеспечения сокращения отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и 10 процентах школ с худшими результатами – 1,53 процента |
| 9.2. | Разработка механизма поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | нормативные акты, обеспечивающие учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении, оплате труда педагогических работников, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования |
| 9.3. | Организация работы по усилению квалифицированного преподавательского состава школ, работающих в сложных социальных условиях, через привлечение специалистов, работающих с детьми из неблагополучных семей | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | адресные программы повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты |
| 9.4. | Формирование программ профильного обучения учащихся и их включение в основную общеобразовательную программу школы | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2014 год | программы профильного обучения учащихся |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 10. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы |  |
| 10.1. | Разработка и апробация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | муниципальная модель эффективного контракта в общем образовании |
| 10.2. | Реализация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций -24 процента |
| 10.3 | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 10.4. | Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2014 год | нормативные акты общеобразовательных организаций, в том числе регламентирующие режим работы педагогических работников |
| 11. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы |  |
| 11.1. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013 год | методические рекомендации по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |
| 11.2. | Разработка и внедрение муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | муниципальные нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации |
| 11.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций |
| 11.4. | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ) с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включая представление ими сведений о доходах, об имуществе и размещении их в сети Интернет, и осуществление контроля за реализацией данного механизма | Отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год, ежегодно | доля руководителей общеобразовательных организаций, подавших декларацию о доходах, и доля разместивших сведения в сети Интернет; соотношение средней заработной платы руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 11.5. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций | Отдел образования с участием руководителей ОО | 2014-2018 годы | повышение информированности заинтересованных сторон о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" в том числе по вопросу оплаты труда педагогов общеобразовательных организаций |
| 12. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы |  |
| 12.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, инструктивно-методические семинары, совещания (по отдельному графику) |
| 12.2. | Участие в региональном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2015-2017 годы | информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования |

V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,                                                                       соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и 10 процентах школ с худшими результатами | безразмерная величина | 1,64 | 1,62 | 1,6 | 1,58 | 1,56 | 1,53 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Средний бал ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллы | 46,0 | 46,1 | 46,3 | 46,5 | 46,6 | 46,7 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 16,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 23,5 | 24 | Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области | процентов | 97,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций не менее 100 процентов от средней заработной платы в регионе |
| 5. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | - | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

Значение показателя обусловлено численностью обучающихся 9-11 классов (к 2018 году по ФГОС будут обучаться все учащиеся 1-8 классов).