Отдел образования администрации муниципального образования «Асекеевский район» Оренбургской области

(наименование организации)

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ | 364 | 04.09.2014 |

О подготовке к итоговой аттестации обучающихся

общеобразовательных организаций Асекеевского района.

В целях преемственности начального, основного, среднего образования, дальнейшего формирования муниципальной системы оценки качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к государственной итоговой аттестации на основе системных мониторинговых исследований с использованием индивидуальных образовательных маршрутов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Продолжить реализацию проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками общеобразовательных программ среднего общего образования» (далее – Проект) в 2014-2015 учебном году включая подготовку и проведение региональных экзаменов в 4-х (комплексная оценка достижений выпускников начальной школы), 7-х и 8-х (русский язык и математика) классах.

- Утвердить кандидатуры территориальных организаторов, ответственных за проведение регионального экзамена и реализацию Проекта (Приложение 1)

- Направить график проведения контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных организаций района на 2014-2015 учебный год (Приложение 2).

- Назначить муниципальным координатором Проекта Галявееву М.Ю., заведующую информационно-методическим отделом.

  - Осуществить координацию деятельности руководителей образовательных организаций, по подготовке и проведению региональных экзаменов и реализации проектных мероприятий.

Срок: в течение 2014-2015 учебного года

  - Организовать рассылку контрольных измерительных материалов в образовательные организации в день проведения срезов в 09.00 местного времени.

- Информационно-методическому отделу (Галявеева М.Ю.):

  - Направить в образовательные организации план мероприятий по реализации Проекта в 2014-2015 учебном году и по подготовке к региональным экзаменам (Приложение 3)

Срок: до 10 сентября 2014 года

5.2. Провести собеседования с руководителями общеобразовательных           организаций по эффективности мероприятий в рамках Проекта и результативности региональных экзаменов.

Срок: до 10 сентября 2014 года

5.3. Обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение Проекта и региональных экзаменов, в том числе организовать разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по участию в данных мероприятиях.

Срок: до 15 сентября 2014

5.4. Организовать систему методического сопровождения учителей начальных классов, русского языка и математики через курсовую подготовку, консультативную помощь, взаимопосещения учебных занятий, сетевое взаимодействие с учителями-тьюторами.

Срок: в течение 2014-2015 года

5.5. Организовать обсуждение демонстрационных вариантов экзаменационных работ в общеобразовательных организациях и принять активное участие в форуме «Региональные экзамены-2015» на сайте ГБУ РЦРО.

Срок: до 10 декабря 2014

5.6. Предоставить в ГБУ РЦРО кандидатуры территориальных организаторов, ответственных за проведение регионального экзамена и реализацию Проекта, по следующей форме: фамилия, имя, отчество ответственного (полностью), занимаемая должность, контактный телефон.

Срок: до 4 сентября 2014 года

5.7. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных материалов и соблюдение режима информационной безопасности на территориальных организаторов.

5.8. Осуществлять аналитическую деятельность по результативности выполнения графика контрольных срезов и предоставить в ГБУ РЦРО отчёт об итогах согласно графику.

6. Руководителям образовательных организаций:

6.1. Разработать план мероприятий по реализации Проекта в 2014-2015 учебном году и по подготовке к региональным экзаменам (Приложение 3)

Срок: до 15 сентября 2014 года

6.2. Обеспечить разработку календарно-тематического планирования с учетом объема времени на проведение входных и промежуточных контрольных работ и мероприятий по коррекции знаний обучающихся.

Срок: до 09 сентября 2014 года

6.3. Организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для обучающихся в электронном виде.

Срок: в течение 2014-2015 учебного года

6.4. Взять на особый контроль работу общеобразовательных организаций в части использования ИКТ-технологий и электронных форм документации.

Срок: в течение 2014-2015 учебного года

6.5. Принять меры по повышению мотивации участия в мероприятиях Проекта и региональных экзаменов, включая различные формы поощрения.

Срок: в течение 2014-2015 учебного года

  - Осуществлять аналитическую деятельность по результативности выполнения графика проведения контрольных срезов.

Срок: в течение 2014-2015 учебного года

- Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель отдела                                                                                       Гильманова Р.М.

Приложение 1

к приказу отдела образования

администрации МО «Асекеевский район»

от 04.09.2014 года № 364

Список территориальных организаторов, ответственных за проведение регионального экзамена и реализацию Проекта

| Ф.И.О. | Занимаемая должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| Галявеева Мариан Юрьевна | Заведующий информационно-методическим отделом | 8 (35351) 20236 |
| Ноздрин Михаил Владимирович | Методист информационно-методического отдела | 8 (35351) 20149 |
| Гудыма Карлыгаш Абилевна | Руководитель РМО учителей математики | 8 (35351) 26191 |
| Пименова Вера Леонидовна | Учитель русского языка | 8 (35351) 23310 |
| Лутфуллина Юлия Фаритовна | Учитель начальных классов | 8 (35351) 20208 |

Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации МО «Асекеевский район»

от 04.09.2014 года № 364

План мероприятий

по реализации Проекта в 2014-2015 учебном году и по подготовке к региональным экзаменам в Асекеевском районе

| Сроки | Мероприятия | Категории участников | Место проведения | Кем проводится |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Август- сентябрь (этап реализации проекта) | 1.Аппаратное совещание «О вхождении в мониторинг 10-х классов ОО и о подготовке к региональным экзаменам. | Специалисты, методисты | Отдел образования | Муниципальный координатор проекта |
|  | 2. Совещание руководителей ОО «Утверждение плана по реализации мероприятий проекта. Опыт, перспективы». | Руководители ОО, специалисты, методисты |  | Руководитель отдела образования |
|  | 3. Нормативная база: - Приказ № 364 от 04.09.2014 года «О подготовке к итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций района»: -График поведения контрольных работ -План мероприятий по реализации проекта -Состав координационного совета -Положение о проведении мониторинговых мероприятий - Рекомендации учителям- предметникам по проведению диагностических контрольных работ по русскому языку и математике | Специалисты, методисты |  | Муниципальный координатор проекта |
|  | 4. Работа с учащимися: - Знакомство учащихся с инструкцией по проведению диагностических контрольных работ; - Проведение диагностических контрольных работ по графику | Руководители ОО | ОО | Муниципальный координатор проекта, координационный совет |
|  | 5. Работа с родителями: - Участие в проведении родительских собраний по плану; - Задачи, стоящие перед школой, родителями по созданию комфортной обстановки в период участия в мониторинговых мероприятиях | Родители учащихся 4, 7-11 классов | ОО | Администрация школы, классные руководители, психолог |
|  | 6. Методическая работа: - создание формы для фиксации образовательных достижений: индивидуальных маршрутов для каждого учащегося | Методисты ИМО, руководители РМО | ИМО, РМО | Леонтьева М.Ф., руководители РМО |
| Октябрь (этап реализации проекта) | 1.Аппаратное совещание: О ходе выполнения запланированных в индивидуальных маршрутах мероприятий. Заслушать директора МБОУ Воздвиженская СОШ | Специалисты, методисты ОО | Отдел образования | Муниципальный координатор проекта |
|  | 2. Нормативная база: - Приказ «Об итогах диагностических работ в 4, 7-11 классах» | Муниципальный координатор |  |  |
|  | 3. Работа с учащимися: - Работа по индивидуальным образовательным маршрутам - Корректировка знаний | Учителя предметники, 4, 7-11 классы | ОО | Учителя - предметники |
|  | 4. Работа с родителями: - Классные собрания по итогам диагностических контрольных работ - Индивидуальная работа с родителями по вопросам корректировки умений учащихся; - Информационный стенд «Педагогическое сопровождение ученика в период вхождения в проект». | Классные руководители, родители |  | Администрация ОО, классные руководители |
|  | 5. Работа с администрацией ОО: - Контроль над корректировкой календарно- тематического планирования учителями - предметниками - Работа с классными руководителями, психологом по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью психологического сопровождения в период участия в мониторинговых исследованиях. | Специалисты и методисты | Отдел образования | Координационный совет |
|  | 6.Методическая работа. Семинар-практикум для учителей математики на базе МБОУ Асекеевская СОШ Семинар-практикум для учителей русского языка на базе МБОУ Троицкая СОШ | Учителя математики Учителя русского языка |  | Леонтьева М.Ф. |
| Ноябрь (этап реализации проекта) | 1. Аппаратное совещание О ходе выполнения запланированных в индивидуальных маршрутах мероприятий. Заслушать руководителя МБОУ Старокульшариповская СОШ | Специалисты, методисты | Отдел образования | Шаймарданова Р.Я. |
|  | 2. Нормативная база: - Контроль выполнения требований, предъявляемых к учебной нагрузке учащихся 4, 7-9, 10-х, 11-х классов. | Муниципальный координатор |  | Галявеева М.Ю. |
|  | 3. Работа с учащимися: - Консультационная работа; - Проведение дополнительных занятий по русскому языку и математике. | 4, 7-9, 10 –е классы, 11 –е классы | ОО | Учителя-предметники, координатор проекта, координационный совет |
|  | 4. Работа с родителями: - Консультация родителей, в том числе на тему «Использование электронной почты родителями. Электронный дневник». Прямая линия РОО; - Памятка для родителей по использованию электронной почты | Родители учащихся 10-х, 11-х классов | ОО | Ноздрин М.В. |
|  | 5. Работа с педагогическим коллективом ОО: Круглый стол «Определение направлений коррекционной работы с каждым учащимся через создание индивидуальных образовательных маршрутов на учебный год» | Педагогические коллективы | ОО | Муниципальный координатор проекта |
|  | 6. Методическая работа: - Анализ причин появления ошибок, которые наиболее часто допускают учащиеся по русскому языку и математике; - Памятка по составлению анализа типичных ошибок | РМО русского языка и математики | РОО, ОУ | Леонтьева М.Ф. |
| Декабрь (промежуточный контроль) | 1. Аппаратное совещание: - Основные направления деятельности администрации ОО по контролю за деятельностью педагога-психолога по сопровождению обучающихся в период проведения мониторинговых исследований (заслушать руководителей МБОУ Асекеевская СОШ; -О создании электронной базы данных на обучающихся 4, 7-9, 10-х, 11-х классов, участвующих в проекте (электронные образовательные маршруты) | Специалисты, методисты | РОО | Шаймарданова Р.Я. |
|  | 2. Нормативная база: - Приказ «О проведении контрольных работ за 1 полугодие» -Приказ «Об организации контроля за соответствием содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов» | Муниципальный координатор | РОО | Галявеева М.Ю. |
|  | 3. Работа с учащимися: - контрольные работы за 1 полугодие в 4, 7-9, 10- х классах по русскому языку и математике, в 11-х по русскому языку и математике | 4, 7-9, 10, 11 классы | ОО | Муниципальный координатор проекта, координационный совет |
|  | 4. Работа с родителями: - Классные собрания по результатам мониторинга в первом полугодии - Индивидуальное консультирование по сопровождению мониторинговых исследований | Родители | ОО | Администрация ОУ, классные руководители |
|  | 5. Работа с администрацией ОО: - Работа администрации ОО с районным территориальным ресурсным центром дистанционного обучения по обеспечению доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам через Интернет | Администрация ОУ | ЦДТ | РОО, ЦДТ |
|  | 6. Методическая работа: - Круглый стол для заместителей руководителей по УВР «Выявление организационно- педагогических, организационно- методических, психолого-педагогических условий повышения качества образования» на базе МБОУ Асекеевская СОШ; - Бюллетень «Информация, сообщаемая родителям для адекватной оценки способностей ребенка» | Заместители руководителей по УВР | РОО | Муниципальный координатор проекта, координационный совет |
| Январь (аналитический этап) | 1. Аппаратное совещание: - Анализ результатов мониторинговых исследований: сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы. (муниципальный координатор проекта) -Эффективность управления методической работой в ОУ по переподготовке педагогических кадров в рамках участия в проекте «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками старшей школы общеобразовательных программ» (заслушать заместителей директора по УВР МБОУ Заглядинская СОШ, МБОУ Юдинская СОШ) | Специалисты, методисты, руководители ОО | РОО | Шаймарданова Р.Я. |
|  | 2. Нормативная база: -Приказ «Об итогах реализации проекта в первом полугодии» | ОО | РОО | Галявеева М.Ю. |
|  | 3. Работа с учащимися: - Информационный стенд «Мониторинг освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»; - Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися (группа «Риск»); - Контроль за работой учащихся в группе «Риск». | 4, 7-9, 10, 11 классы | ОО | Администрация ОУ, учителя-предметники |
|  | 4. Работа с администрацией ОУ: - Организация внутришкольного контроля за деятельностью педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам, организация работы второй половины дня в МБОУ Асекеевская СОШ, МБОУ Кутлуевская СОШ, МБОУ Заглядинская СОШ. | Администрация ОУ | ОУ | координационный совет |
|  | 5. Методическая работа: - Кустовые семинары для учителей – предметников «Коррекция индивидуальных образовательных маршрутов на основе анализа типичных ошибок контрольных работ за 1 полугодие» | Учителя - предметники | РОО, ОУ | Леонтьева М.Ф. |
| Февраль (аналитический этап) | 1. Нормативная база: - Приказ «О проведении мастер-класс в ОО по русскому языку и математике в рамках Проекта». |  | РОО |  |
|  | 2. Работа с родителями: Выездные родительские собрания «Для чего необходимо участие в проекте?» | Родители | ОУ | Специалисты, методисты |
|  | 3. Совет РОО. - Выполнение плана мероприятий по участию в проекте Заслушать: руководителей МБОУ Троицкая СОШ, МБОУ Красногорская СОШ, МБОУ Воздвиженская СОШ «Об итогах контрольных работ за 1 полугодие по русскому языку и математике в рамках участия в проекте. Аналитическая деятельность администрации ОУ». | Администрация ОО | РОО | Шаймарданова Р.Я. |
|  | 4. Методическая работа: - Рекомендации «Аналитическая деятельность педагога»; - Проведение семинара заместителей руководителей по УВР «Индивидуальный маршрут учащегося как значимый фактор для формирования положительных результатов на итоговой аттестации»; | Заместители руководителей по УВР | РОО, ОУ | РОО, учителя-предметники |
|  | 5. Работа с учащимися: Собеседование «Участие в проекте – залог успешной сдачи государственной (итоговой) аттестации» Проведение контрольных работ по текстам муниципалитета по русскому языку и математике в 11-х классах | 10,11 классы |  | ОУ, классные руководители, психологи |
|  | Работа с администрацией ОУ. Контроль за проведением индивидуальных, групповых занятий, факультативных занятий | Администрация ОУ |  | Методисты ИМО |
| Март (контрольно – коррекционный этап) | 1. Аппаратное совещание: -Роль районного ресурсного центра, учреждения дополнительного образования детей в части информационно – аналитической работы по участию в проекте - Система консультационной помощи учителям –предметникам, осуществляемая районным методическим кабинетом | Специалисты и методисты | РОО | Шаймарданова Р.Я. |
|  | 2. Нормативная база: - Приказ отдела образования о проведении контрольных срезов в марте по русскому языку и математике - Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований - Памятка для учащихся по снятию состояния тревожности в период участия в мониторинговых мероприятиях | 4, 7-9, 10-11 классы | ОО | Галявеева М.Ю. |
|  | 3. Методический Совет: Педагогические чтения «Педагогические условия обеспечения качества работы по индивидуальным образовательным маршрутам». | Учителя-предметники | РОО, районный методический кабинет | РОО |
|  | 4. Работа с учащимися: -Проведение контрольных работ в 4, 7-9, 10 –х, 11-х классах по русскому языку и математике -Выполнение индивидуальных маршрутов; - Рекомендации по подготовке к ЕГЭ; - Работа учащихся с заданиями различной сложности | 4, 7-9, 10, 11 классы | ОУ | Администрация ОУ, учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи |
| Апрель - май (контрольно- коррекционный этап) | 1. Аппаратное совещание: О проведении пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ для 9, 11 классов | Специалисты и методисты | РОО | Галявеева М.Ю. Ноздрин М.В. |
|  | 2. Нормативная база: - Приказ «О проведении пробных ЕГЭ и ОГЭ» - Приказ «Итоги пробных экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ» - Приказ проведение контрольного среза № 4 по русскому языку и математике в 10 классах. - Приказ о проведении региональных экзаменов в 4, 7, 8 классах | ОО 9, 11 классы 10 классы 4, 7, 8 классы | РОО | Галявеева М.Ю. |
|  | 3. Методическая работа: - Аналитическая работа учителей-предметников по итогам проведенных работ; - Индивидуальная консультация «Работа над ошибками». | Учителя - предметники | ОУ | Координационный совет, РМК |
|  | 5. Работа с родителями: - родительские собрания по итогам участия в проекте. Динамика образовательных результатов учащихся - Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований - Портфолио учащихся как показатель личностных достижений | Родители учащихся 10-х, 11-х классов | ОУ | Администрация ОУ |
| Июнь (заключительный этап) | 1. Аппаратное совещание: - О результатах реализации мероприятий Проекта Обобщение этапов работы, выводы, составление рекомендаций | Специалисты и методисты | РОО | Муниципальный координатор проекта |
|  | 2. Совещание руководителей: - Мониторинг как процесс целостного прогностического отслеживания качества образовательной подготовки школьников; - Мониторинговые мероприятия: опыт и проблемы, рейтинг. Заслушать руководителей МБОУ Рязановская СОШ, МБОУ Яковлевская СОШ | Руководители ОУ | РОО | РОО, администрация ОУ |
|  | 3. Нормативная база: -Аналитический отчет по итогам реализации мероприятий проекта. - Приказ «Об итогах реализации мероприятий проекта» | Специалисты | РОО | Галявеева М.Ю. |
|  | 4.Методическая работа. -Рекомендации для педагогов по внедрению системы мониторинговых мероприятий по реализации проекта - Рекомендации для педагогов по приобщению информации об участии в проекте в портфолио учащихся - Памятка по проведению аналитической работы по итогам участия в проекте педагогов, администрации, районного методического кабинета | Учителя - предметники | ОУ | Координационный совет |
| Приложение 3 к приказу отдела образования администрации МО «Асекеевский район» от 04.09.2014 года № 364 Дата; Предмет; Классы; Контрольные мероприятия; Сроки представления информации о поведении срезов. 16.09.2014; Русский язык; 4, 9; Контрольный срез №1 (Входная контрольная работа); 19.09.2014. 10.09.2014; 7; 16.09.2014. 12.09.2014; 8; 18.09.2014. 11.09.2014; 11; 17.09.2014. 09.09.2014; 10; 13.09.2014. 17.09.2014; Математика; 4, 9; 22.09.2014. 11.09.2014; 7; 17.09.2014. 09.09.2014; 8; 13.09.2014. 10.09.2014; 11; 16.09.2014. 12.09.2014; 10; 18.09.2014. 15-17.09.2014 внеурочное время; (Диагностическая работа №1); 22.09.2014. (Диагностическая работа №2); 23.09.2014. 15-20.12.2014; Русский язык; 4,7,8,9; Контрольный срез №2 (Контрольная работа за 1 учебное полугодие); 23.12.2014. Математика. 16.12.2014; Русский язык; 10; 22.12.2014. 18.12.2014; 11; 23.12.2014. 18.12.2014; Математика; 10; 23.12.2014. 16.12.2014; 11; 22.12.2014. 16-20.02.2015; Предметы по выбору ЕГЭ и ОГЭ; 9, 11; Контрольный срез №3 (Текущая контрольная работа); 24.02.2015. 17.03.2015 (Iч.); Комплексная работа; 4; Пробный региональный экзамен; 26.03.2015. 19.03.2015 (IIч.). 17.03.2015; Русский язык; 7. 19.03.2015; Математика. 19.03.2015; Русский язык; 8. 17.03.2015; Математика. 01.04.-14.04.2015; Русский язык; 9; Пробный экзамен в форме ОГЭ; 20.04.2015. Математика. Русский язык; 11; Пробный экзамен в форме ЕГЭ. Математика. 12.05.2015; Русский язык; 10; Контрольный срез №4 (Контрольная работа за год); 19.05.2015. 15.05.2015; Математика; 22.05.2015. 19.05.2015 (Iч.); Комплексная работа; 4; Региональный экзамен; до 15.06.2015. 22.05.2015 (IIч.). 19.05.2015; Русский язык; 7. 22.05.2015; Математика. 22.05.2015; Русский язык; 8. 19.05.2015; Математика. |