Муниципальный план по подготовке выпускников общеобразовательных организаций к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году в Асекеевском районе.

Пояснительная записка

Качественная подготовка выпускников к экзаменационным испытаниям предусматривает проведение не отдельных мероприятий, а целого комплекса последовательных и взаимосвязанных направлений работы, объединенных в образовательную программу, предназначенную для данного вида государственной итоговой аттестации.

Цель программы:

Организация работы общеобразовательных организаций района по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ.

Создание оптимальной среды для качественной подготовки обучающихся к участию в государственной итоговой аттестации.

Задачи программы:

Обеспечить нормативно-правовую подготовку общеобразовательных организаций по процедуре проведения ОГЭ.

Сформировать базу данных по данным направлениям:

потребности обучающихся и их учебные и психологические возможности и способности;

методическое обеспечение подготовки;

психологическое обеспечение подготовки.

Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией.

Участники реализации программы:

отдел образования администрации Асекеевского района, информационно-методический отдел;

руководители общеобразовательных организаций;

заместители директоров, курирующие вопросы организации подготовки к ОГЭ;

школьные педагоги-психологи;

учителя - предметники 9 классов;

классные руководители 9 классов;

родители учащихся 9 классов;

обучающиеся 9 классов.

Механизм реализации программы:

программа реализуется через организацию работы районного информационно-методического отдела, районных методических объединений.

Основные направления работы:

- Организационно-методическая работа.

Данное направление позволяет реализовать следующие функции управленческого цикла:

- информационно-аналитическая.

Цель: выявление «стартового» уровня предметной подготовки каждого обучающегося к сдаче ОГЭ по каждой учебной дисциплине.

- мотивационно-целевая.

Цель: обеспечить эффективность управления процессом подготовки обучающихся к ОГЭ в рамках всей образовательной системы района.

- организационно-исполнительская.

Цель: реализовать информационное обеспечение всех участников деятельности обо всех аспектах подготовки, содержания и процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов.

- Работа с учащимися.

Основными функциями являются следующие:

- мотивационная.

Цель: обеспечить мотивацию обучающихся на результат.

- планово-прогностическая.

Цель: обеспечить системность повторения во всех классах; создать условия реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по всем предметам.

- организационная.

Цель: обеспечить усвоение учащимися процедурных вопросов; обеспечить участие школьников в предметных олимпиадах.

Организационно-методическое сопровождение данного направления:

- Проведение информационных семинаров для обучающихся с целью:

- ознакомления с экзаменационными материалами и правилами заполнения бланков; разъяснения прав и обязанностей учащихся;

- ознакомления со структурами контрольного измерительного материала и методическими документами: кодификаторами содержания, спецификациями работ;

- изучения порядка использования результатов ОГЭ при поступлении в ССУЗы в 2018 году;

- изучения особенностей шкалирования результатов ОГЭ (дихотомические задания, оценивание заданий с развёрнутым ответом, первичный и тестовый балл, математическая модель зависимости первичного и тестового баллов).

- Психологическая подготовка к участию в ОГЭ групповая и индивидуальная по

темам:

- построение режима дня во время подготовки к экзамену с учётом индивидуальных особенностей;

- планирование повторения учебного материала к экзамену;

- эффективные способы запоминания большого объёма учебного материала;

- способы поддержки работоспособности;

- способы саморегуляции в стрессовой ситуации;

- секреты успешной тактики выполнения тестирования, особенности работы с тестами по разным предметам.

- Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам работать с образовательными сайтами: gia.edu.ru, решуОГЭ, ФИПИ (выпускник может получить полную информацию о проведении ОГЭ и протестировать себя, воспользовавшись интерактивным тестом).

- Приобретение сборников с тренировочными КИМами.

- Участие в репетиционных работах и экзаменах.

- Использование дополнительных возможностей образовательных учреждений: кружки, факультативы, спецкурсы, индивидуальные маршруты, работа в группах.

- Использование платных образовательных услуг, предоставляемых в школе.

- Работа с родителями.

Целью работы в данном направлении является создание системы работы по информированию родителей об итогах диагностических, контрольных работ, предметных олимпиад; о порядке подготовки и проведения ОГЭ (нормативные документы, правила поведения на экзаменах и т.д.).

- Работа с педагогическим коллективом.

Основными функциями данного направления являются:

- мотивационно-целевая.

Цель: обеспечить мотивацию педагогов на результат, на повышение уровня их профессиональной компетентности в процессе реализации всех используемых организационных форм с привлечением специалистов муниципальной методической службы.

- планово-прогностическая.

Цель: создать условия для методической подготовки учителей по проблеме итоговой государственной аттестации; создать условия для осуществления мониторинга уровня подготовки обучающихся к ОГЭ; разработать план контроля над процессом подготовки обучающихся к итоговой аттестации.

- организационно-исполнительская.

Цель: обеспечить функционирование проблемно-целевого методического объединения учителей по проблеме подготовки к ОГЭ; обеспечить качество уроков во всех классах.

Для реализация указанных функций необходимы изменения и в методах преподавания, а именно:

- переход на блочно-модульную систему подготовки;

- раннее начало подготовки к ОГЭ с 7-8 класса;

- регулярный внутренний контроль знаний (в том числе сдача зачётов в форме ОГЭ);

- организация помощи сильных учеников слабым;

- работа с группой «риска»;

- проведение диагностических работ минимум 2 раза в год (в конце каждого полугодия, начиная с 5 класса).

- Контроль, анализ, регулирование.

Данное направление позволяет осуществлять контрольно-диагностическую функцию, целью которой является обеспечение реализации плана контроля над процессом и промежуточными результатами подготовки обучающихся к ОГЭ.

Ожидаемые результаты:

- повышение качества образовательного процесса в районе, диагностируемого по результатам ОГЭ;

- успешная сдача основного государственного экзамена каждым выпускником;

- результаты основного государственного экзамена соответствуют потенциальным возможностям выпускников.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационное сопровождение: |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году в ходе августовской педагогической конференции работников образования (секционные занятия) | Июнь | М.Ф. Леонтьева, рук. РМО |
| 1.2. | Организация подготовки обучающихся IX класса к ГИА-9 (изучение нормативных документов, ознакомление с технологий проведения в формах основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ), порядком проведения экзаменов по родному языку, использование открытого банка данных заданий ГИА-9 на сайте ФИПИ для подготовки) | 1, 2 полугодие | ОО |
| 1.3. | Определение муниципального координатора, оператора проведения ГИА -9 в 2018 году | Август | А.В. Брусилов |
| 1.4. | Сбор и предоставление информации: об образовательных организациях, реализующих программы ООО, находящихся на территории района, и планируемое количество выпускников; о количестве участников ГИА -9 по предметам, в т.ч. родным языкам; о ППЭ; о количестве участников ГИА -9 в форме ГВЭ | Ноябрь - январь | М.В. Ноздрин, зам. директоров по УВР |
| 1.5. | Формирование ППЭ ГИА -9 на территории района РБ | Январь-февраль | М.В. Ноздрин, зам. директоров по УВР |
| 1.6. | Подготовка предложений по персональному составу: руководителя ППЭ, общественных наблюдателей | Январь - апрель | М.Ю. Галявеева, директора ОУ |
| 1.7. | Реализация программ по подготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9: руководителя ППЭ; организаторов, общественных наблюдателей |  |  |
| 1.9. | Проведение репетиционных тестирований обучающихся 9-х классов | Сентябрь – апрель (по графику МООО) |  |
| 1.10. | Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности ГИА -9 | Весь период | М.В. Ноздрин |
| 1.11. | Проведение мониторинга образовательной организации, предоставляющей помещения на предмет готовности к проведению ГИА -9, оформление актов готовности | Апрель - май | М.Ю. Галявеева, М.В. Ноздрин |
| 1.12. | Организация мониторинга выданных заключений ПМПК по определению условий для обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов для прохождения ГИА -9 в 2018 году | Апрель - май | М.Ю. Галявеева |
| 1.13. | Формирование института общественных наблюдателей из числа граждан с активной жизненной позицией и аккредитация их в качестве общественных наблюдателей | Апрель | М.Ю. Галявеева |
| 1.14. | Организация проведения ГИА -9 в формах ОГЭ и ГВЭ в основной и в дополнительные сроки | По срокам МОРФ | М.Ю. Галявеева |
| 1.15. | Подготовка итоговой статистики и отчетных материалов по результатам организации и проведения ГИА -9 | июнь | М.Ю. Галявеева, рук. РМО |
| - Нормативно –правовое сопровождение |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка нормативных документов ГИА -9 на 2017-2018 учебный год | Весь период | М.Ю. Галявеева |
| - Мероприятия по подготовке к ГИА -9 |  |  |  |

| 3.1. | Сбор ксерокопий паспортных данных выпускников для формирования банка данных выпускников 9-х классов | Сентябрь-октябрь | М.В. Ноздрин |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Формирование и корректировка банка данных выпускников 9 класса | Сентябрь – март | М.В. Ноздрин |
| 3.3. | Формирование предварительной базы данных выпускников 9-х классов по предметам по выбору | Сентябрь-октябрь | М.В. Ноздрин Классные руководители |
| 3.4. | Формирование базы данных выпускников 9-х классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ | Сентябрь-октябрь | М.Ю. Галявеева |
| 3.5. | Составление списков выпускников 9 класса, претендующих на получение аттестата об основном общем образовании «с отличием», и выпускников, претендующих на награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», представление их заявки в управление образования | Сентябрь – март. | М.Ю. Галявеева |
| 3.6. | Проведение контрольных срезов знаний обучающихся: Сентябрь – русский язык и математика; аудирование и говорение по английскому языку; Октябрь – письмо и чтение по английскому языку; Декабрь – аудирование и говорение по английскому языку; русский язык и математика; Февраль – предметы по выбору; письмо по английскому языку; Март – пробный экзамен в форме ОГЭ по русскому языку и математике; чтение по английскому языку; Май – письмо, чтение, аудирование, говорение по английскому языку. | Согласно графика МООО | М.Ю. Галявеева |
| 3.7. | Анализ учебных результатов по результатам контрольных срезов знаний |  | М.Ю. Галявеева, зам. дир по УВР |
| 3.8. | Практические занятия по подготовке выпускников к сдаче ОГЭ по предметам | В каникулярное время | Учителя-предметники |
| 3.9. | Подготовительная работа учителей-предметников с обучающимися по заполнению бланков | Сентябрь, декабрь, март, апрель | Учителя-предметники |
| 3.10. | Мониторинг реализации содержания образования в соответствии с Госстандартом | По плану ОО | Специалисты ОО |
| 3.11. | Анализ учебных результатов по результатам контрольных срезов знаний (предметы по выбору) | По графику МООО | М.Ю. Галявеева, зам. дир по УВР |
| 3.12. | Проведение персонального, тематического, классно-обобщающего контроля за подготовкой выпускников к ОГЭ по математике, физике и другим предметам | По плану ОО | Специалисты ОО |
| 3.13. | Направление учителей на: - семинары по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА; - консультации ресурсного центра по предметам - курсы по подготовке тьюторов; - курсы по подготовке экспертов; - курсы подготовки организаторов, дежурных ППЭ | По графику ОГУ, ГБУ РЦРО, ИПКиППРО ОГПУ | Г.Р. Хасанова |
| 3.14. | Информирование учителей, выпускников и их родителей с порядком проведения ОГЭ на муниципальных родительских собраниях | Декабрь, февраль | М.Ю. Галявеева, директора ОО |
| 3.15. | Информирование учителей, выпускников и их родителей с нормативной базой ОГЭ |  |  |
| 3.16. | Оформление стендов по подготовке к ОГЭ | Сентябрь, декабрь, февраль, апрель | Зам. директоров по УВР |
| 3.17. | Публикация нормативных документов ОГЭ классов на сайтах ОО и общеобразовательных организаций | Постоянно | М.В. Ноздрин, зам. директоров по УВР |
| 3.18. | Психологическая консультация для выпускников 9-х классов | В каникулярное время | МБУДО ЦВД |
| 3.19. | Организация и проведение инструктажей с: - выпускниками 9-х классов; - родителями выпускников 9-х классов; - учителями-предметниками; - сопровождающими. | Декабрь, февраль | М.Ю. Галявеева, зам. Директора по УВР |
| 3.20. | Организация консультаций и собеседований для выпускников и их родителей по вопросам подготовки к ОГЭ | В каникулярное время | Учителя-предметники |
| 3.21. | Составление и утверждение графика консультаций по подготовке к экзаменам в период каникул |  | МБУДО ЦВД |
| 3.22. | Уточнение списков выпускников 9 классов, претендующих на получение аттестата с отличием и представление их в управление образования | Декабрь, апрель | М.Ю. Галявеева, зам директора по УВР |
| 3.23. | Проведение совещания при руководителе ОО по теме: «О допуске выпускников к экзаменам» | Май | РМ. Гильманова, директора ОО |
| 3.24. | Организация и проведение ОГЭ по расписанию, утвержденному МОРФ | Май – июнь, дополнительные сроки | М.Ю. Галявеева |
| 3.25. | Получение результатов и протоколов экзаменов, ознакомление выпускников 9-х классов с результатами под роспись | По графику ГБУ РЦРО | М.В. Ноздрин |
| - Этап анализа и выработки предложений (июль – август 2018 года) |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг результатов ГИА -9 | Май - июнь | М.Ю. Галявеева |
| 4.2. | Формирование статистики основных результатов ГИА -9 ОО | Июнь | М.В. Ноздрин |
| 4.3. | Анализ результатов проведения ГИА -9 | Июль | М.Ф. Леонтьева, рук. РМО |