Приложение № 2

к постановлению

администрации района

от 02.10.2017 № 820-п

План

участия органов местного самоуправления Асекеевского района и организаций

в штабной тренировке по гражданской обороне на территории Асекеевского района

| Тема тренировки: | «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Учебные цели тренировки: | - отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС и пожаров. Проверка готовности органов управления и сил ГО всех уровней к практическим действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также выполнению мероприятий по ГО; - повышение теоретических знаний и совершенствование практических навыков руководителей, должностных лиц ГО на региональном, муниципальном и в организациях по вопросам организации выполнения мероприятий по ГО и управления силами ГО при ликвидации крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера; - совершенствование слаженности действий органов управления и сил ГО, повышение эффективности их применения при ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров; - проверка реальности показателей планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов ГО и защиты населения в ходе планирования органами управления аварийно-спасательных и других неотложных работ и отработки силами ГО практических задач; - проверка функциональной готовности повседневных и запасных пунктов управления к выполнению задач по предназначению; - достижение согласованности в работе сил ГО по предупреждению и ликвидации ЧС и пожаров; - проведение научных исследований по изучению состава мероприятий по ГО, выполняемых в мирное время при ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также порядка привлечения сил ГО к выполнению этих мероприятий. |
| Участники тренировки: | - руководители ГО, структурные подразделения (работники) уполномоченные на решение задач в области ГО органов местного самоуправления и организаций; - силы ГО и РСЧС органов местного самоуправления и организаций; - комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ органов местного самоуправления и организаций; - ЕДДС органов местного самоуправления и организаций. |
| Время и сроки проведения тренировки: | тренировка проводится последовательно в III этапа с 08.00 04 октября по 20.00 06 октября 2017 года |

| № п/п | Дата, время | Наименование мероприятия | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (с 08.00 до 20.00 04.10.2017) «Организация управления выполнением мероприятий по гражданской обороне при приведении в готовность гражданской обороны в связи с угрозой возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Российской Федерации. Развертывание системы управления ГО на региональном, муниципальном уровнях и в организациях» |
| 1. | 04.10.2017 (08.00) | Получение сигнала о начале тренировки от СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области Доведение учебного сигнала до руководителя ГО ОМС и (по его распоряжению) оповещение руководящего состава органов управления ГО | единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования (далее – ЕДДС МО) |  |
| 2. | 04.10.2017 (08.30–11.00) | Оповещение руководящего состава и должностных лиц ОМС | ЕДДС МО |  |
| 3. | 04.10.2017 (11.00) | Сбор руководящего состава ОМС в администрации района для постановки задач | глава района |  |
| 4. | 04.10.2017 (11.00–12.00) | Проведение совещания по доведению сложившейся обстановки и постановке задач на выполнение (условно) мероприятий ГО в связи с угрозой возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров | глава района |  |
| 5. | 04.10.2017 (с 11.00 -20.00) | Организация выполнения мероприятий ГО, в том числе: уточнение планов ГО и защиты населения, формализованных документов по ГО; уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в области ГО; уточнение состава, задач и порядка работы должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области ГО; проведение заседаний эвакуационных комиссии и комиссии по ПУФОЭ; уточнение с органами военного управления маршрутов, порядка использования транспортных средств, техники и коммуникаций для проведения эвакуационных мероприятий; проверка готовности системы связи и оповещения ГО (без запуска электрических сирен); | глава района; ОУ ГОЧС; главы сельских поселений (по согласованию); руководители ГО организаций района (по согласованию) |  |
| 7. | 04.10.2017 (с 11.00 - 20.00) | Представление информации органам исполнительной власти Оренбургской области о проведении мероприятий в соответствии с планом наращивания обстановки при выполнении мероприятий ГО | глава района; ОУ ГОЧС |  |
| 8. | 04.10.2017 (20.00) | Получение сигнала об оперативной паузе в штабной тренировке по ГО | ЕДДС МО |  |
| II этап (с 08.00 до 20.00 05.10.2017) «Планирование и организация выполнения мероприятий по ГО. Развертывание группировки сил и средств ГО, предназначенной для ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров» |
| 9. | 05.10.2017 (08.00) | Получение сигнала о продолжении штабной тренировки по ГО Доведение учебного сигнала до руководителя ГО ОМС и (по его распоряжению) оповещение руководящего состава органов управления ГО | ЕДДС МО |  |
| 10. | 05.10.2017 (с 11.00 - 20.00) | Условно проводятся мероприятия по ГО, практические мероприятия не проводятся | глава района; ОУ ГОЧС |  |
| 11. | 05.10.2017 (20.00) | Получение сигнала об оперативной паузе в штабной тренировке по ГО | ЕДДС МО |  |
| III этап ( с 08.00 до 20.00 06.10.2017) «Организация действий органов управления и сил ГО при ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров» |
| 12. | 06.10.2017 (08.00) | Получение сигналов о продолжении штабной тренировки по ГО Доведение учебного сигнала до руководителя ГО ОМС и (по его распоряжению) оповещение руководящего состава органов управления ГО и РСЧС | ЕДДС МО |  |
| 13. | 06.10.2017 (08.00 – 20.00) | Организация работы комиссии по ЧС и ОПБ по организации мероприятий по ликвидации ЧС в соответствии с условиями вводных | Глава района, ОУ ГОЧС |  |
| 14. | 06.10.2017 (08.00–20.00) | Организация взаимодействия и участие в работе с формированиями и подразделениями сил МЧС России, выполняющими мероприятия по ликвидации ЧС и пожаров (в соответствии с планом наращивания обстановки) | Глава района руководители служб ГО и РСЧС района (по согласованию) |  |
| 15. | 06.10.2016 (20.00) | Получение сигнала об окончании штабной тренировки по ГО | ЕДДС МО |  |

Таблица

сигналов управления на тренировку

| № п/п | Содержание распоряжения | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| 1. | Начало штабной тренировки по ГО | Старт 4212 3415 |
| 2. | Продолжение штабной тренировки по ГО | Череда 3287 5679 |
| 3. | Оперативный скачок на 12 часов | Береза 2754 7950 |
| 4. | Оперативный скачок на 24 часа | Лавина 4388 1256 |
| 5. | Оперативная пауза | Пауза 7788 3131 |
| 6. | Приступить к выполнению мероприятий по ГО | Меридиан 4899 9755 |
| 7. | Вводная по чрезвычайной ситуации № 1 | Запушка 4538 8789 |
| 8. | Вводная по чрезвычайной ситуации № 2 | Ранец 3956 7205 |
| 9. | Осуществить вывод оперативных групп на запасные пункты управления | Выезд 5456 4563 |
| 10. | Вернуть оперативные группы в пункты постоянного размещения | Триза 7154 1923 |
| 11. | Приступить к проведению тактико-специальных учений | Абонент 5915 5782 |
| 12. | Приступить к проведению общей эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы | Слово 8123 0753 |
| 13. | Осуществить вывод сил ГО в безопасные районы | Орбита 4848 3223 |
| 14. | Осуществить выход сил ГО в исходный район для проведения АСДНР | Огонь 5505 0163 |
| 15. | Вернуть силы ГО в пункты постоянного размещения | Земля 6453 8562 |
| 16. | Отбой штабной тренировки по ГО | Стрела 2345 6783 |

_______________