План

методического сопровождения

подготовки учащихся 9 классов и 11 классов к итоговой аттестации

в 2013- 2014 учебном году

в муниципальном  образовании  Асекеевский  район

Цель методического сопровождения: повышение эффективности работы учителей предметников общеобразовательных учреждений в организации подготовки к ЕГЭ и ГИА.

Задачи:

1.Оптимизация  профессиональной деятельности учителей предметников образовательных учреждений

2. Повышение профессиональной компетентности учителей в вопросах организации учебной работы в выпускных классах .

3.Создание методических рекомендаций для практического обеспечения деятельности педагогов образовательных учреждений.
    4.Представление открытого доступа к ресурсам участников проекта.

5.Разработка и проведение цикла семинаров, презентаций на базе образовательных учреждений по различным направлениям  организации работы учителей выпускных классов по сопровождению ЕГЭ и ГИА.
 Планируемый результат:

- обновление форм и методов работы с учащимися

- объединение усилий и возможностей образовательных  учреждений для использования в своей деятельности позитивного опыта работы педагогов общеобразовательных учреждений в вопросе организации  работы учителей русского языка, математики, физики выпускных классов по сопровождению  в 9 классах и в 11 классах к ГИА и ЕГЭ.

- повышение уровня качества подготовки учащихся в условиях новой формы итоговой аттестации школьников

- формирование пакета  методических материалов по подготовке к ЕГЭ и ГИА

- диссеминация положительного опыта работы ОУ, имеющих хорошие показатели (результаты) ЕГЭ и ГИА

Диагностика ситуации

В условиях законодательного введения ЕГЭ как основной формы итоговой аттестации учащихся возрастает значимость его результатов как для получения выпускником профессионального образовании, так и для оценивания качества  профессиональной деятельности педагога.

Как известно, ЕГЭ оценивает только часть образовательных достижений: предметные знания и умения. И конечно, каждый учитель стремится к тому, чтобы его ученики продемонстрировали на экзамене можно более высокий уровень предметной подготовки. Однако результаты ЕГЭ как внешней формы оценивания достижений учащихся далеко не всегда коррелируют с результатами внутренней оценки.

На результаты ЕГЭ, как правило, влияют:

уровень предметной подготовки экзаменуемого;

уровень тестовой культуры выпускника;

психологическая готовность демонстрировать сформированные      знания и умения в непривычной обстановке.

В этих условиях актуально инициирование работы методических объединении, учителей – предметников по осмыслению профессиональных задач, содержания собственной деятельности по обеспечению готовности выпускника старшей ступени к                прохождению итоговой аттестации.

Данная тема предполагает систему мероприятий по решению проблемы: семинары, круглые столы, обмен опытом и информацией, заседания методических объединений и т.п.

Предпроектное исследование предполагает следующие этапы:

- мониторинг уровня предметной подготовленности учащихся, уровня тестовой культуры

- исследование ситуации, в том числе профессиональную подготовку кадров

сложившейся в образовательных учреждениях ,  и её адекватность в связи с новой системой оценки знаний

- диагностика и мониторинг профессиональных проблем  педагогов  и проецирование методистом   результатов на их собственную  деятельность (вводное анкетирование и итоговый опрос)

Таким образом,  формулируется  главный компонент проекта  - проблема, на решение которой будет направлена деятельность,  – Выявление особенностей преподавания предмета  итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях в новой форме.

Основные направления работы информационно-методического отдела по организационному и учебно-методическому обеспечению участия образовательных учреждений Асекеевского района в итоговой аттестации 2014 года в форме ЕГЭ (11 классы) и ГИА (9классы)

| № | Содержание работы | Прогнозируемые сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Августовские РМО учителей – предметников. Результаты ГИА-2013года. Проблемные вопросы ЕГЭ и ГИА. | август | ИМО, РМО |
| 2. | Консультация на сайте ОО Асекеевского район для родителей по вопросам проведения аттестации выпускников 9, 11 классов. | В течение года | Методисты ИМО |
| 3. | Своевременное обеспечение ОУ информацией по нормативным документам | В течение года | Методисты ИМО |
| 4. | Формирование библиотеки методической и информационной литературы по ЕГЭ | В течение года | Методисты ИМО |
| 5. | Сбор материалов для формирования базы данных ГИА: списки учащихся11 и 9 классов, паспортные данные, условия обучения. | октябрь | Руководители ОУ Ноздрин М.В. |
| 6. | Консультация методистов - предметников на базе ИМО: Физика История и обществознание Х - индивидуальные; - групповые (в соответствии с планом) | В течение года | Леонтьева М.Ф. Галявеева М.Ю. |
|  | Химия и биология Русский язык и литература Информатика и ИКТ |  | Шаймарданова Р.Я. Гиньятова Р.Г. Ноздрин М.В. |
| 7. | Диагностические срезы учащихся по графику | В течение года | Методисты ИМО |
| 8. | Анализ работы ШМО (выборочно) по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ГИА по итогам I полугодия | декабрь | Леонтьева М.Ф. |
| 9. | Рассмотрение вопросов по подготовке к итоговой аттестации в 9, 11-х классах на муниципальных методических объединениях | Ноябрь, январь, март | Методисты ИМО |
| 10. | Расширенный методсовет «Проблемы организации работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ГИА» | ноябрь | Методисты ИМО |
| 11. | Рассмотрение вопросов методического сопровождения подготовки к итоговой аттестации на муниципальном методическом совете | В течение года | Руководители РМО |
| 12. | Организация системной работы с учителями-предметниками: курсы, консультации, методическая помощь | В течение года | ИМО |
| 13. | Проведение мониторинга знаний обучающихся 9, 11-х классов по тестовым технологиям | В течение года по графику | Учителя – предметники |
| 14. | Курсовая подготовка учителей-предметников, работающих в выпускных классах | Октябрь, декабрь | Шаймарданова Р.Я. |
| 15. | Заседание рабочих групп учителей-предметников по вопросу «Анализ вариантов демо - версий КИМов ЕГЭ -2014, ГИА-2014» | Ноябрь, январь, март | Руководители РМО |
| 16. | Координация работы консультационных пунктов учителей-предметников на базе опорных школ по подготовке к итоговой аттестации 2014 года | В течение года | Методисты руководители РМО |
| 17. | Консультация для председателей РМО «Организация работы учащихся по подготовке к ЕГЭ» | Октябрь | Методисты ИМО |
| 18. | Инструктивно-методическое совещание «Организаторская роль руководителя ОУ в подготовке и проведении итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов и организованном завершении учебного года». | апрель | Специалисты, методисты |
| 19. | Семинары - инструктаж для обучающихся «Процедура сдачи экзамена в форме ЕГЭ» | Декабрь | Руководители ОУ |
| 20. | Семинары - инструктаж для обучающихся «Процедура сдачи экзамена в форме ГИА» | Декабрь | Руководители ОУ |
| 21. | Проведение репетиционных ЕГЭ по предметам, соответствующим предметам по выбору при проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов | Март | Методисты ИМО |
| 22. | Проведение централизованного тестирования по предметам, соответствующим предметам по выбору при проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов | Февраль, март | Методисты ИМО |
| 23. | Семинар для обучающихся по подготовке к выполнению заданий повышенного уровня | Январь, май | Руководители ОУ, руководители ШМО |
| 24. | Проверка эффективности использования часов, выделенных из школьного компонента с целью подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ, 9-х классов к ГИА | В течение года | Методисты ИМО |
| 26. | Подготовка методических рекомендаций «Типичные ошибки учащихся при сдаче ЕГЭ» | Ноябрь, март | Методисты ИМО |
| 27. | Подготовка методических рекомендаций «Типичные ошибки учащихся при сдаче ГИА» | Ноябрь, март | Методисты ИМО |
| 28. | Организация работы экспертов по пробному ЕГЭ | Ноябрь, апрель | Методисты ИМО |
| 29. | Анализ результатов пробного ЕГЭ, подготовка справок, методических рекомендаций по итогам пробного ЕГЭ | Ноябрь, апрель | Методисты ИМО |
| 30. | Освещение хода подготовки к сдаче ЕГЭ в средствах массовой информации | В течение года | Методисты ИМО |
| 31. | Освещение хода подготовки к сдаче ГИА в средствах массовой информации | В течение года | Методисты ИМО |
| 32. | Анализ результативности сдачи итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. Составление справок. Написание методических указаний к августовским совещаниям для планирования работы по подготовке к итоговой аттестации в 2014 году. | июнь | Методисты ИМО |