УТВЕРЖДЕН

главой Асекеевского района Оренбургской области, руководителем совета при главе района по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) 11.01.2019

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Асекеевском районе

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
|  | Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ноздрин М.В. |  |
|  | Назначение ответственных лиц на уровне муниципалитетов и образовательных организаций, включенных в выборку для апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 11.01.2019 | 11.02.2019 | Ноздрин М.В., руководители ОО | приказ, список ответственных лиц |
|  | Участие в региональных семинарах для работников сферы образования по мероприятиям апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (по образовательным зонам области) | 15.02.2019 | 30.04.2019 | Ноздрин М.В. | участие |
|  | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) |  | 31.12.2024 | Ноздрин М.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Не менее чем 20 % образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Брусилов А.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов и открытых для общего доступа | 25.08.2019 | 31.12.2019 | Ноздрин М.В. | план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, реестр обновленных ресурсов общего доступа |
|  | Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31.12.2019 | Брусилов А.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Не менее 65 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Брусилов А.В. |  |
|  | Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований | 10.03.2019 | 30.11.2019 | Ноздрин М.В. | план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, список школ, соответствующих требованиям реализации проекта |
|  | Не менее 80% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Хасанова Г.Р. | сертификаты о повышении квалификации |
|  | Создание условий для непрерывного обучения взрослых и организация обучения работников, привлекаемых к образовательной деятельности, построенной на основе внедрения современных технологий электронного обучения | 20.08.2019 | 20.11.2019 | Хасанова Г.Р. | план мероприятий, мониторинг процесса обучения слушателей курсов, отчет о проведении курсовой подготовки |
|  | Проведение сетевых мероприятий, посвященных организационно-методическим аспектам подготовки работников, привлекаемых к образовательной деятельности, построенной на основе внедрения современных технологий электронного обучения (для преподавательского состава учебного курса и слушателей курсов) | 25.03.2019 | 25.04.2019 | Хасанова Г.Р. | план мероприятий, отчет о проведении сетевых мероприятий |
|  | Организация мониторинга по выявлению готовности общеобразовательных организаций района для включения в эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Ноздрин М.В. | план мероприятий, выборка общеобразовательных организаций для участия в эксперименте |
|  | Участие в семинаре по теме «Модель урока, построенная на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации» | 10.10.2020 | 10.11.2020 | Ноздрин М.В. |  |
|  | Организация мониторинга по отслеживанию результатов проведенного эксперимента в общеобразовательных организациях, в учебном процессе которых предусмотрены модели уроков, построенные на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации | 20.11.2020 | 20.12.2020 | Ноздрин М.В. | план мероприятий, отчет о результатах проведения эксперимента |
|  | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 1200 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории района |  | 31.12.2020 | Ноздрин М.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Не менее чем 20 % образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ноздрин М.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований | 10.03.2020 | 30.12.2020 | Ноздрин М.В. | план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, список школ, соответствующих требованиям реализации проекта |
|  | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности |  | 31.12.2020 | Брусилов А.В. | отчет |
|  | Для не менее чем 60% детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории района в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 01.09.2020 | 31.12.2021 | Ноздрин М.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Изучение атмосферы общеобразовательных школ, участвующих в эксперименте (анализ психолого-педагогического климата, изучение (опрос) мнения обучающихся, педагогов, родителей) | 10.09.2021 | 10.11.2021 | Сафиуллин Р.Р. | план мероприятий, справка |
|  | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 60% детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций |  | 31.12.2021 | Ноздрин М.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Не менее чем 70 % образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Брусилов А.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов и открытых для общего доступа | 25.08.2021 | 31.12.2021 | Ноздрин М.В. | план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, реестр обновленных ресурсов общего доступа |
|  | Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31.12.2021 | Сафонова Г.И. | информационно-аналитический отчет |
|  | Не менее 75 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ноздрин М.В. |  |
|  | Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований | 10.03.2021 | 30.11.2021 | Брусилов А.В. | план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, список школ, соответствующих требованиям реализации проекта |
|  | Для не менее чем 80% детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 01.09.2021 | 31.12.2022 | Ноздрин М.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Организация мониторинга по отслеживанию результатов проведенного эксперимента в общеобразовательных организациях, в учебном процессе которых предусмотрены модели уроков, построенные на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации | 20.11.2022 | 20.12.2022 | Ноздрин М.В. Леонтьева М.Ф. | план мероприятий, отчет о результатах проведения эксперимента |
|  | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 80% детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций |  | 31.12.2022 | Ноздрин М.В. Леонтьева М.Ф. | информационно-аналитический отчет |
|  | Все образовательные организации, расположенные на территории района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Брусилов А.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов и открытых для общего доступа | 25.08.2022 | 31.12.2022 | Брусилов А.В. Нощдрин М.В. | план мероприятий, справка поитогам проведения мониторинга, реестр обновленных ресурсов общего доступа |
|  | Во всех образовательных организациях, района обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31.12.2022 | Брусилов А.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Не менее 85 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Брусилов А.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований | 10.03.2022 | 30.11.2022 | Ноздрин М.В. | план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, список школ, соответствующих требованиям реализации проекта |
|  | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c– для образовательных организаций не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории района |  | 31.12.2022 | Брусилов А.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований | 10.03.2023 | 31.12.2023 | Ноздрин М.В. | план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, указание списка школ, соответствующих требованиям реализации проекта |
|  | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории района |  | 31.12.2023 | Ноздрин М.В. | информационно-аналитический отчет |
|  | Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс на основе принципов системно-деятельностного метода обучения, проектного метода обучения и др. | 01.11.2023 | 30.12.2023 | Леонтьева М.ф. | план мероприятий, дорожная карта общеобразовательных организаций |
|  | Организация мониторинга по отслеживанию результатов проведенного эксперимента в общеобразовательных организациях, в учебном процессе которых предусмотрены модели уроков, построенные на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации | 20.11.2024 | 20.12.2024 | Леонтьева М.Ф. | план мероприятий, отчет о результатах проведения эксперимента |
|  | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Брусилов А.В. |  |
|  | Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований | 01.10.2024 | 01.11.2024 | Ноздрин М.В. | план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, указание списка школ, соответствующих требованиям реализации проекта |
|  | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Оренбургской области внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Галявеева М.Ю. | информационно-аналитический отчет |
|  | Назначение ответственных лиц на уровне муниципалитетов и образовательных организаций включенных в выборку для апробации новых технологий обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах. | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Галявеева М.Ю. Руководители ОО | Приказ, список ответственных лиц |
|  | Участие в региональных семинарах для работников сферы образования по мероприятиям апробации. | 01.03.2021 | 30.06.2021 | Галявеева М.Ю. | План мероприятий, справка о проведении |
|  | Процесс внедрения в образовательные организации новых механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Галявеева М.Ю. |  |
|  | Мониторинг внедрения механизма обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 01.09.2024 | 01.11.2024 | Галявеева М.Ю. | отчет, справка |
|  | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных |  | 31.12.2024 | Галявеева М.Ю. | информационно-аналитический отчет |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальному плану реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Показатели муниципального проекта

| Оренбургская область | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территорииОренбургской области,обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,а такжегарантированным Интернет-трафиком1, процент |
| Асекеевский район | 0 | 01.11.2018 | 0 | 65 | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| Доля муниципальных образований Оренбургской области,в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования |
| Асекеевский район | 0 | 01.06.2018 | 0 | 0 | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |
| Асекеевский район | 0 | 01.09.2018 | 0 | 5 | 15 | 30 | 50 | 80 | 90 |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |
| Асекеевский район | 0 | 01.09.2018 | 0 | 5 | 15 | 40 | 60 | 85 | 95 |
| Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды(федеральные цифровые платформы информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент |
| Асекеевский район | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 15 | 20 |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент |
| Асекеевский район | 0 | 01.09.2018 | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

# Footnotes

Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития