УТВЕРЖДЕН

главой Асекеевского района Оренбургской области, руководителем совета при главе района по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) 11.01.2019

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по реализации регионального проекта«Современная школа» в Асекеевском районе

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | Заключение Соглашения с Министерством образования Оренбургской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Брусилов А.В. | соглашение |
| 2 | Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сафиуллин Р.Р. | информационно-аналитический отчет |
| 3 | Не менее чем в 2 школах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 200 детей | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Ноздрин М.В. | информационно-аналитический отчет |
| 4 | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Галявеева М.Ю. | информационно-аналитический отчет |
| 5 | Диссеминация лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Галявеева М.Ю. Ноздрин М.В. | сборник лучших практик |
| 6 | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории района | 01.12.2019 | 01.06.2020 | Сафиуллин Р.Р. | информационно-аналитический отчет |
| 7 | Разработка проекта апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций района | 01.12.2019 | 01.06.2019 | Сафиуллин Р.Р. | нормативный правовой акт |
| 8 | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории района | 01.05.2020 | 01.06.2020 | Сафиуллин Р.Р. | информационно-аналитический отчет |
| 9 | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Галявеева М.Ю. | информационно-аналитический отчет |
| 10 | Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Галявеева М.Ю. | план мероприятий, аналитические материалы |
| 11 | Обеспечена интеграция методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования в региональную систему оценки качества образования | 01.08.2020 | 31.12.2020 | Галявеева М.Ю. | План мероприятий, аналитические материалы |
| 12 | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Галявеева М.Ю. | информационно-аналитический отчет |
| 13 | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Галявеева М.Ю, | информационно-аналитический отчет |
| 14 | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ |  | 01.12.2021 | Галявеева М.Ю. | информационно-аналитический отчет |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальному плану реализации регионального проекта «Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципального проекта

| Наименование муниципального образования | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальные образования Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей нарастающим итогом к 2018 году |
| Асекеевский район | 0 | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2018 году |
| Асекеевский район | 0 | 01.01.2019 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (места) |
| Асекеевский район | 0 | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.